Конкурс проектов «Комфортная среда обитания» в рамках социальной программы развития регионов присутствия угледобывающей промышленности в 2016 г.

Проект

« Наш школьный двор»

МОУ Дровянинская СОШ

Улётовского района

Забайкальского края

Руководитель проекта:

Артемьева Любовь Георгиевна-

директор школы

п.Дровяная- 2016

Краткое описание проекта « Наш школьный двор».

Актуальность и важность проекта.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Дровянинская  средняя общеобразовательная школа  расположена в  пгт Дровяная  Улётовского  района  Забайкальского края. Здание школы построено в 1985 году в центре посёлка. Общая площадь школьной территории – 1 га. Поэтому проблема благоустройства территории актуальная  с первых дней её существования. Под благоустройством и озеленением пришкольной территории подразумевается не только обеспечение благоприятных и безопасных условий для проведения спортивных занятий, отдыха, игр и развлечений учащихся, что само по себе важно, но и создание привлекательного с эстетической точки зрения облика школьного двора. Красиво оформленный,   окруженный зеленью,  ухоженный школьный двор  воспитывает в детях  чувство прекрасного, любовь к природе и родному краю. Кроме того, во многом от того, что представляет собой пришкольная площадка, зависит престиж и самого учебного заведения. Даже поздно вечером наш школьный двор не пустеет. Приходят мальчишки поиграть на поле в футбол, волейбол.

Школьная территория  – это мир, где каждый чувствует себя комфортно, имеет широкие возможности для самореализации на пользу себе и другим, обретение опыта жизненного созидательного успеха.

Было принято решение в 2014г. разработать и воплотить в жизнь новый проект «Подари посёлку красоту».

Одним из направлений деятельности школы является экологическое   воспитание школьников.  Школьная территория стала эффективным средством формирования экологической культуры учащихся, становления их нового гражданского сознания. Эту работу мы рассматриваем, как часть системы социального становления личности. Становясь участниками проекта, школьники пробуют себя в различных социальных ролях, что содействует их успешной социализации в обществе. Проект «Подари посёлку красоту» - это  эффективное  средство в  формировании активной гражданской позиции школьников и их экологической культуры. А самое главное мы осуществили    проект с НО Фондом  содействия социальному развитию «Новая Евразия», г.Москва, участвуя в Конкурсе проектов «Комфортная среда обитания» в рамках социальной программы развития регионов присутствия угледобывающей промышленности в 2014 г., которые оказали нам финансовую поддержку в сумме  94 770,00 рублей.

Научить человека думать не только о себе, но и об окружающем мире нелегко, особенно эта проблема актуальна для подростков. Охрана и защита природы позволяет подросткам ощутить свою значимость, взрослость, ощутить свою способность делать важные, полезные дела, реально видеть результаты своей деятельности, приносить радость окружающим, создавать прекрасное. Школа- это наш общий дом, который мы любим и хотим видеть его красивым не только изнутри, но и снаружи. Благоустройство и озеленение школьного участка играет важную санитарно-гигиеническую и учебно-воспитательную роль.   Проект поможет детям проявить себя, обрести уверенность в собственных силах, благоустроить школьный двор, принять участие в жизни школы. Школьный участок  должен естественным образом быть примером для жителей п. Дровяная.  Проведенное анкетирование среди учеников школы, показало неудовлетворенность состоянием школьного двора у  83 % опрошенных. Учащиеся обратили внимание на его не  обустроенность,  на не защищённость от животных, которые часто гуляют по школьной территории, т.к. нет ворот, а также, что на территорию школы может въезжать транспорт, что очень опасно для детей, особенно младших классов. Обратили внимание на то, что школьный огород давал бы больше урожая, а это удешевление питания в школьной столовой,  если бы были теплицы, т.к. перепады  дневных и ночных температур влияют на урожайность, а также возможность обучения учащихся огородным работам  в теплице непосредственно на пришкольном участке. Более 68 % учащихся   считают проблему благоустройства школьного двора актуальной и готовы принять участие в его обновлении.

Цель проекта:

Создание условий для осуществления гражданско-патриотического воспитания  обучающихся через организацию   деятельности школьников по благоустройству и озеленению школьного двора.

Задачи:

1Разработать  и осуществить  план благоустройства  и озеленения  школьного двора;

2.Обеспечить  взаимодействие организаций и предприятий различных форм собственности;

3.Объединенить  усилий педагогов, учащихся, родителей, органов местного самоуправления, направленных на благоустройство, эстетическое оформление и озеленение школьного двора;

Стратегия реализации проекта:

Инициативной группой был разработан комплексный проект благоустройства   школьной территории:

1. Продолжить благоустройство,  заменив   ограждения территории школы со стороны микрорайона и улицы Шахматная, установить ворота с центрального и запасного входа в школу;

2. Расширить цветочно-декоративное содержание клумб, посадить кустарники  с центрального  входа в школу.

3. Установить теплицы в   школьном огороде;

4.Для реализации проекта выбрать кандидатуры учащихся из 9-10 классов в школьную бригаду, в количестве 25 человек.

Предполагаемые результаты, их социальная значимость.

-решение задач государственной политики в области  воспитания молодёжи;

-повышение уровня заинтересованности в защите и сохранении природной среды;

-развитие организаторских и творческих способностей обучающихся;

-создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса;

-пропаганда экологической культуры учащихся;

-расширение видового разнообразия растений на школьном дворе для повышения образовательной среды, использование школьного двора  на уроках биологии, географии,  трудового обучения.

-создание места отдыха и общения для воспитанников в свободное время;

-улучшение эстетического вида территории  школы, создание благоприятной, безопасной   обстановки.

Мы думаем, все  осознают важность вопроса эстетического оформления пришкольной территории, а также безопасность учащихся. Обучающиеся  приобретают  практические и теоретические навыки по созданию красоты, у них активно развивается креативное мышление. При творческой и созидательной работе,  прививается любовь к природе, к родному краю, к Родине, развивается чувство прекрасного. И чем труднее путь созидания красоты, тем прекраснее творения,  созданные детьми. Данный проект развивает чувство коллективизма, эстетический вкус, трудолюбие, ответственность, патриотизм, а жителям и гостям посёлка приносит радость и пользу.

Одна из важнейших задач школы - это воспитание жизнеспособной личности, практичной, знающей основы экономики, владеющей хозяйственными навыками, знающей и хранящей традиции, умеющей работать на земле.

Сроки реализации проекта:

Начало – весна 2016 год

Окончание – сентябрь 2016 год

Осенью 2016 года  будут подведены итоги  и определены задачи на будущее.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Проект реализуется в 3 этапа:

Подготовительный этап:

-создание информационного поля с целью привлечения внимания общественности к проблеме культурного отдыха детей, родителей, жителей микрорайона   и проблеме экологического состояния территории, прилегающей к  школе;

- организация группы по связям с общественностью,

- привлечение спонсоров, заключение соглашения о намерениях;

- организация инициативной творческой группы для решения  проблемы обустройства и озеленения школьного двора;

- организация бригады по расчистке и ограждения территории;

- организация бригады по посадке кустарников, цветов, овощей;

- заключение соглашений о намерениях с администрацией   посёлка.

Основной этап:

-проведение работ по ограждению  территории, подготовке территории к посадке, завозу земли;

- приобретение материала для ограждения, посадочного материала и др.;

- проведение работ по посадке  кустарников, цветов, овощей.

Заключительный этап:

- награждение за участие в проекте  « Школьный Двор», приуроченное к празднованию Дня Знаний  1 сентября

План-график реализации проекта.

| № | Этапы проекта | мероприятия | сроки | ответственные | Ожидаемые результаты. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационный Январь-март | 1.Школьная конференция (опрос мнения-предложения по благоустройству, выбор кандидатур учащихся 9-10кл 2.Разработка минипроектов « Наш школьный двор» 3.Самопрезентация | Январь Февраль Март | ЗДВР, Совет школы Кл. руководители Организатор детских дел, учителя ИЗО, МХК | Улучшение внешнего облика территории и эстетического состояния поселкового парка при поддержке общественного участия для создания комфортной среды обитания. |
| 2 | Основной (Январь-июнь) | 1.Составление сметы расходов, поиск социальных партнеров. 2.Подготовка к реализации проекта: подбор и приобретение материалов, посадка рассады. 3.Разметка и ограждение территории. 4.Создание ландшафтного дизайна | Январь -апрель Апрель-июнь Апрель-июнь | ЗДВР, Совет школы Кл. руководители, учителя биологии, технологии, Учитель технологии, школьная бригада уч-ся-25 чел.(9-10кл) Организатор детских дел, Кл. руководители, учителя технологии, ИЗО, МХК, школьная бригада уч-ся-25 чел.(9-10кл) | Составление сметы расходов Установка теплиц Ремонт изгороди, установка ворот Разбивка и посадка клумб, цветников, кустарников, теплиц |
| 3 | Заключительный. (июль-сентябрь) | 1.Уход за насаждениями, теплицей 2.Торжественная линейка «День Знаний» (награждение за проектную деятельность) 3.Оповещение о результатах в СМИ | Июнь-август Сентябрь | школьная бригада 9-10 кл, ЛОЛ «Сударушка» уч-ся 5-7кл ЗДВР, Совет школы Школьная бригада 9-10 кл Редакция школьной газеты | Комфортность и уют внешнего облика территории, эстетическое состояние школьного двора Торжественная линейка «День Знаний» (награждение учащихся и социальных партнёров за участие в проектной деятельности |

Круг  единомышленников и партнеров:

- Администрация и педагогический коллектив школы;

- Совет школы; родители учеников;

3.Жители микрорайона;

4.Предприниматели, спонсоры

РАБОЧИЙ ПЛАН ПРОЕКТА

| Мероприятие | Сроки | Ресурсы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Школьные | Требуемые |
| 1. Полная очистка территории от мусора | апрель-май | Учащиеся школы, учителя, родители | Транспорт для вывоза мусора, горючее |
| 2. Ограждение территории, установка ворот. | апрель- май | Учащиеся школы, учителя, родители (ремонтная бригада) | Трубы, металлические конструкции, строительный материал, электросварка, электроды, крепление. |
| 3. Завоз и распределение земли | Апрель-май | Учащиеся старших классов, учителя | Дерновая и перегнойная земля, транспорт, горючее |
| 4. Установка теплиц | Апрель-август | Преподаватели технологии, биологии, плотник, ремонтная бригада | Строительные материалы |
| 5. Окантовка клумб | май-июль | Преподаватели труда, ОБЖ, биологии, географии | Камни, кирпич, цемент, песок |
| 6. Создание цветников, посадка кустарников «живой изгороди» | май-июнь, сентябрь-октябрь | Преподаватели технологии, биологии, учащиеся | Камни, гравий, кустарники, семена, рассада однолетних и многолетних растений, песок, перегной |
| 7. Подготовка праздника «День Знаний» | август | ОДД, зам. директора по ВР, учащиеся |  |

Участники проекта

| Участники проекта | Исполнительная деятельность по проекту |
| --- | --- |
| Администрация школы: | Директор школы осуществляет общее руководство работой на школьной территории. Он вместе с заместителем директора по воспитательной работе определяет обязанности педагогов и вспомогательного персонала по обеспечению занятий, следит за развитием его материальной базы. |
| Заместитель директора по хозяйственной части | Несет ответственность за состояние территории и содержанием работы на ней, за обеспечение посевным и посадочным материалом, оборудованием и инвентарем, инструктирует работников, привлекаемых к работе на участке, обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил охраны труда, а также правил пожарной безопасности. Материальные ценности, необходимые для организации работы, находятся на ответственном хранении у ЗДХЧ. Он организует хранение и реализацию продукции, полученной на пришкольном участке. |
| Учащиеся школы | Учащиеся допускаются до работы после ознакомления с правилами по технике безопасности. Для работы на определённом участке из учащихся разных классов формируются группы не более 7-10 человек. Насаждениями занимаются учащиеся 5-8 классов, в количестве 150 человек. В строительных работах принимают участие учащиеся 9– 10 классов в количестве 20 человек. |
| Учителя школы | Обучают учащихся правильным и безопасным приемам работы, обеспечивают соблюдение школьниками правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм, а также осуществляют надзор за исправным состоянием и безопасностью эксплуатации оборудования, инвентаря. |

Работа в рамках проекта будет осуществляться следующими целевыми группами

| № | Целевая группа | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обучающиеся школы 5-8 классов, педагогический коллектив | - выращивание рассады цветов и овощей -дизайн клумб, уход за растениями -посадка кустарников -работа на учебно-опытном участке, в теплицах |
|  | Обучающиеся школы 9-10 классов, Родители обучающихся, добровольцы Педагогический коллектив | -Разметка и ограждение территории -Ремонт изгороди, установка ворот -Установка теплиц |
| 3 | Социальные партнеры | Осуществление помощи в приобретении материалов и оборудования, информировании общественности. |

ПРОЕКТ СМЕТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА

С УЧЕТОМ РАСХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ  ФИНАНСИРОВАНИЯ

Средства школы-20000.0

Необходимая Финансовая поддержка проекта   планируется в сумме 500 тысяч рублей (в том числе возможно предоставление материалов)

| № | Наименование товара | Кол-во, шт | Цена, руб | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Семена культурных растений (овощи, цветы) | 70уп | 30 | 2100.0 |
| 2 | Саженцы: акация, сирень, ранет | 30шт | 300.0 | 9000.0 |
| 3 | Теплица ( 8м *3м) | 2шт | 28000.0 | 56000.0 |
| 4. | Профильная труба -20*20*2(6м ) 30*40*3 (6м) 70*70*2 (6м)- | 200 шт 150шт 50шт | 450.0 550.0 850.0 | 90000.0 82500.0 42500.0 |
| 5 | Электроды для дуговой сварки №3 | 10уп. | 850.0 | 8500.0 |
| 6 | Строительные материалы (кирпич) | 500шт | 20.0 | 10000.0 |
| 7 | Транспортные расходы | 150л | 40.0 | 6000.0 |
| 8. | Цемент | 8 шт. | 500.0 | 40000.0 |
| 9. | Оплата работы | 20чел | 3000.0 | 60000.0 |
|  | Итого |  |  | 406600.0 |

### РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Письменный отчёт о проведённой работе с приложением фото. Визуальная оценка освоенной территории. Оценить успех проекта можно по степени активности школьников в деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Очень нужно, чтобы  наша проблема нашла понимание у окружающих нас людей.

Нужно обязательно верить в лучшее и стремиться к нему. А все вместе мы можем изменить действительность.

Считаем, что наш проект будет  успешен. Озеленить и благоустроить территорию школьного двора возможно и нужно. Проблема благоустройства – это проблема всего посёлка, всех его жителей. Поэтому и решать ее нужно всем вместе!

Любое начинание, если приложить творческие возможности, фантазии и активность можно завершить успешно. Мы уверены, что в будущем наша школа встретит всех в обновленном виде, который будет радовать и хозяев школы, и  гостей.